## 目次
使用する様式を 左クリックしてください。
（参考様式）
事業進捗状況チェックリスト
（参考様式）
事業進捗状況チェックリスト
（記入例）
（参考様式）
実施状況報告書提出時
チェックリスト
（参考様式）
実施状況報告書提出時
チェックリスト
（記入例）
（参考様式）
取組実績チェックリスト
（参考様式）
取組実績チェックリスト
（記入例）

## 進捗状況チェック
（参考様式）
令和 １年度 |  | 多面的機能支払交付金 事業進捗状況チェックリスト
組織名:
取り組んでいる活動
|  |  | □ | 農地維持活動
|  |  | □ | 資源向上活動（共同）
|  |  | □ | 多面的機能の増進を図る活動
|  |  | □ | 資源向上活動（長寿命化）
組織運営
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 |  | 総会 | □ | 済み |  |  | □ | 今後 | 令和１年度決算、２年度予算、２年度事業計画等の決定
|  | 運営委員会 | □ | 済み | □ | 不要 | □ | 今後 | 令和１年度決算、２年度予算、２年度事業計画等の決定 ※ 広域活動組織についてのみ
|  | 会計監査 | □ | 済み |  |  | □ | 今後 | ３月３１日までに実施すること。
必要に応じ 実施する |  | 役員会 | □ | 随時 開催 | □ | 予定 なし |  |  | 令和１年度活動計画の検討等
|  | 運営委員会 | □ | 随時 開催 | □ | 予定 なし | □ | 不要 | 令和１年度活動計画の検討等 ※ 広域活動組織についてのみ
| 事務処理(作業日報の整理) |  | □ | 未着手 | □ | 整理中 | □ | 今後 | 作業日報
| 事務処理(作業写真の整理) |  | □ | 未着手 | □ | 整理中 | □ | 今後 | 作業写真
| 事務処理(活動記録の整理) |  | □ | 未着手 | □ | 整理中 | □ | 今後 | 活動記録の整理
| 事務処理(日当の支払) |  | □ | 未着手 | □ | 一部済 | □ | 今後 | 日当の支払
| 事務処理(その他の支払) |  | □ | 未着手 | □ | 一部済 | □ | 今後 | 日当以外の支払
|  | その他会議 | □ | 済み | □ | 予定 なし | □ | 今後
農地維持活動
地域資源の基礎的な保全管理
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 (記録管理) | 点検 | 農用地 | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 遊休農地等の発生状況
|  | 開水路 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 泥の堆積、ゴミの投棄状況、通水状況
|  | パイプライン | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | ポンプ吸水槽の泥の堆積、ゴミの投棄状況
|  | 農道 | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 路面凸凹、側溝の泥の堆積、ゴミの投棄状況
|  | ため池 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 泥の堆積、ゴミの投棄状況、管理道路の状況、ゲート等の付帯施設の点検
必須 | 年度活動計画策定 |  | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 共同作業計画の策定
活動期間内に １回以上 | 事務・組織運営等の研修 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 次年度以降 | 活動に関する事務（書類作成・申請手続き等）や組織の運営に関する研修
実践活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 | 農用地 | 遊休農地発生防止 | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 耕作可能な状態に保全管理
必須 |  | 草刈り(畦畔､ 農用地法面等) | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 畦畔･農用地法面､その周辺部の草刈り･除草
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 鳥獣被害防止のための防護柵の下草刈り、簡易補修等
必須 | 水路 | 草刈り | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 水路やその周辺部の草刈り・除草 ポンプ場、調整施設等のパイプライン附帯施設やその周辺部の草刈り又は除草
必須 |  | 泥上げ | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 水路の泥上げ、ポンプ吸水槽等の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | かんがい期前の制水弁等への注油、 ゲート・水門・除塵機等の開水路附帯施設の塗料や被覆、資材の再塗布等
必須 | 農道 | 草刈り(路肩､法面) | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 路肩・法面・その周辺部の草刈り・除草・枝払い
点検結果 による |  | 泥上げ | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 側溝の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 砂利の補充を行う等、通行の障害となる程度の路面の凹凸をなくす
必須 | ため池 | 草刈り | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | ため池やその周辺部の草刈り・除草
点検結果 による |  | 泥上げ | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | ため池の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | かんがい期前の施設の清掃・防塵 管理道路を適正に管理（草刈り、側溝の泥上げ、通行の障害となる程度の路面の凹凸の解消等）、 ゲート類等の塗料や被覆資材の再塗布等
異常気象 発生後 | 共通 | 異常気象時の対応 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | ①異常気象等が治まった後、十分に安全を確認した上で施設の見回りを行い、状況を把握する。
|  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | ②見回りの結果、施設に障害が生じるような状況である場合、必要に応じて応急措置を行う。
農地維持活動
地域資源の適切な保全管理のための推進活動
活動区分 | 選択項目 |  |  |  | チェック | [5 empty] | 選択項目に基づき活動した具体的な内容【記入】
必須 活動計画書で選択したもの | 農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 農業者に対する意向調査、農業者による現地調査 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換会・ワークショップ・交流会の開催 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 有識者等による研修会、有識者を交えた検討会の開催 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
活動期間 [５年間]中に策定が必要 | 地域資源保全管理構想の策定 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 次年度以降
資源向上活動（共同）
施設の軽微な補修
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 (記録管理) | 機能診断 | 農用地 | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 農用地法面に侵食や水みちがないか、畦畔が崩れたり、低くなってはいないか、漏水していないか、 鳥獣害防護柵、防風ネット等の施設が正常に機能しているか、破損がないか
|  | 開水路 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 目地の緩み、不同沈下、表面の劣化、土砂の堆積、側壁背面の土壌侵食による空洞、はらみ等、 水路周辺農用地の状態を点検、水路に付着する藻類の発生等、開水路の通水に関して気が付いた点、 ゲート等施設の破損、ゲートの開閉等に問題が生じていないか
|  | パイプライン | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
|  | 農 道 | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 舗装面にひび割れや穴・窪み等の有無、法面や路肩に崩れや亀裂・浸食等、Ｕ字溝等の側溝本体部分に、 ひび割れや欠け・不同沈下、コンクリート板の割れや倒れ込み等の破損や劣化等、側溝の目地が欠ける等 して空洞や隙間、目地材が脆くなっていないか、生じている空洞が大きい場合には、空洞が目地の裏側にも 生じていないか、側溝の裏込めに空洞が生じていないか
|  | ため池 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 遮水シートのひび割れ等の劣化や破損等、堤体や周辺護岸等の張りブロックの目地のひび割れ等の劣化や 破損等、目地が破損している場合、目地裏の空洞等、遮水シートやコンクリートブロック等が張られて いない堤体内側の法面（水面に接する側）が浸食されていないか、堤体下流側の法面の亀裂等
必須 | 年度活動計画策定 |  | □ | 済み | □ | 今後 |  |  | 活動計画書に位置付けた農用地、水路等に関し、今後の活動として位置付けられた資源向上活動について、 機能診断結果に基づいて、実践活動の対象施設、活動項目、実施時期、実施範囲、実施内容、役割分担等、 具体的な年度活動計画を策定
活動期間内に １回以上 | 機能診断・ 補修技術等の研修 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 次年度以降 | 活動組織による自主的な機能診断及び簡単な補修に関する研修 老朽化が進む施設の長寿命化のための補修、更新等に関する研修等
実践活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
機能診断の 結果により 必要性を 判断する 軽微な補修 ※ 日常の保全管理活動の一環として実施できるもの | 農用地 | 畦畔・法面補修 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 畦畔の再築立、農用地法面の初期補修
|  | 施設の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 暗きょ施設の清掃、農用地の除れき、鳥獣害防護柵の補修・設置、きめ細やかな雑草対策
| 水路 | 水路の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水路側壁のはらみ修正、目地詰め、表面劣化に対するコーティング等、不同沈下に対する早期対応、 側壁の裏込め材の充填・水路耕畔の補強、水路に付着した藻等の除去、水路法面の初期補修、 きめ細やかな雑草対策、パイプラインの破損施設の補修、パイプ内の清掃
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 給水栓ボックスの基礎部の補強、破損施設の補修、給水栓に対する凍結防止対策 等
| 農道 | 農道の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 路肩・法面の初期補修、軌道等の運搬施設の維持補修、きめ細やかな雑草対策
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 側溝の目地詰め、側溝の不同沈下への早期対応、側溝の裏込め材の充填、破損施設の補修
| ため池 | 堤体の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 遮水シートの補強、コンクリート構造物の目地詰め、コンクリート構造物の表面劣化への対応、 堤体侵食の早期補修、破損施設の補修、きめ細やかな雑草対策
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 破損施設の補修、遮光施設の適正管理
資源向上活動（共同）
農村環境保全活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 活動計画書で選択したもの | 計画策定 | 生態系保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 生物多様性保全計画の策定
|  | 水質保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水質保全計画の策定、農地の保全に係る計画の策定
|  | 景観形成 生活環境保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 景観形成・生活環境保全計画の策定
|  | 水田貯留機能増進 地下水涵養 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水田貯留機能増進に係る地域計画の策定、 地下水かん養に係る地域計画の策定
|  | 資源循環 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 資源循環に係る地域計画の策定
必須 活動計画書で選択したもの | 実践活動 | 生態系保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 生物の生息状況の把握、生態多様性保全に配慮した施設の適正管理、 水田を活用した生息環境の提供、生物の生活史を考慮した適正管理、 放流・植栽等を通じた在来生物の育成、外来種の駆除、希少種の監視
|  | 水質保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水質保全を考慮した施設の適正管理、水田からの排水(濁水)管理、循環かんがいの実施、非かんがい期に おける通水、水質モニタリングの実施・記録管理、排水路沿いの林地帯等の適正管理、沈砂池の適正管理、 土壌流出防止のためのグリーンベルト等の適正管理、管理作業の省力化による水資源の保全
|  | 景観形成 生活環境保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農業用水の地域用水としての利用・管理、景観形成のための施設への植栽等、 農用地等を活用した景観形成活動、伝統的施設や農法の保全・実施、 農用地からの風塵の防止活動、施設等の定期的な巡回点検・清掃
|  | 水田貯留機能増進 地下水涵養 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水田の貯留機能向上活動、水田の地下水かん養機能向上活動、水源かん養林の保全
|  | 資源循環 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 有機性資源のたい肥化、間伐材等を利用した防護柵等の適正管理、 農業用水の反復利用、小水力発電施設の適正管理
必須 |  | 啓発・普及 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 広報活動(パンフレット等の作成・頒布、看板設置等)、啓発活動(有識者の指導、勉強会等)、 地域住民等との交流活動、学校教育等との連携、行政機関等との連携、地域内の規制等の取り決め
多面的機能の増進を図る活動
活動区分 | 実践活動: 活動項目; □: チェック | 取組内容
必須 活動計画書で選択したもの | 広報活動 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 遊休農地の有効活用 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、 企業と連携した特産物の作付等、遊休農地の有効活用のための活動
| 農地周りの 共同活動の強化 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 鳥獣被害防止のための対策施設の設置や農地周りの藪等の伐採、 農地への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環境の改善のための活動
| 地域住民による直営施工 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、 そのための免許取得や技術習得等、地域住民が参加した直営施工による活動
| 防災・減災力の強化 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の管理体制の 整備・強化等、地域が一体となった防災・減災力の強化のための活動
| 農村環境保全活動の 幅広い展開 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の形成、生態系の保全・再生等、 農村環境の良好な保全に向けた幅広い活動及び高度な保全活動。 （農村環境保全活動を１テーマ以上追加して実施する対象組織が対象）
追加ﾃｰﾏ
| 医療・福祉との連携 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 地域の医療・福祉施設等と連携した、高齢者や障害者の農村環境保全活動への 参画や農業体験等を通じた交流活動等、地域と医療・福祉施設等との連携を強化する活動
| 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に由来する 伝統行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化に資する活動
資源向上活動（施設の長寿命化）
活動区分 | 実践活動: 活動項目; □: チェック |  |  | 取組内容
活動計画書の 補修・更新 の計画に 基づく | 補修計画 | 水 路 | 本体 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水路の破損部分の補修、水路の老朽化部分の補修、水路側壁の嵩上げ、 Ｕ字フリューム等既設水路の再敷設、水路の浚渫
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 集水桝・分水枡の補修、ゲート、ポンプの補修、安全施設の補修、取水施設の補修、 管理施設の補修
|  | 農 道 | 本体 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農道路肩、農道法面の補修、舗装の打ち換え（一部）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農道側溝の補修、農道橋の補修
|  | ため池 | 本体 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 洗掘箇所の補修、漏水個所の補修、ため池の浚渫、堤体の補修
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 取水施設の補修、洪水吐の補修、安全施設の補修
|  | 農地に係る施設 | 鳥獣害 対策施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 鳥獣害防護柵の補修 （固定式に限る）
|  |  | 給水施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 給水施設の補修
|  |  | 排水施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 暗渠排水・排水口の補修
| 更新計画 | 水 路 | 本体 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 素掘り水路からコンクリート水路に更新、水路の更新（一路線全体）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 既存ゲート・ポンプの更新、安全施設の設置
|  | 農 道 | 本体 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 未舗装農道を舗装 （砂利・コンクリート・アスファルト）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 側溝蓋の設置、土側溝をコンクリート側溝に更新
|  | ため池 | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | ゲート・バルブの更新、安全施設の設置、取水施設の更新、洪水吐の更新
|  | 農地に係る施設 | 鳥獣害 対策施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 鳥獣害防護柵の更新（固定式であって、土地改良区等へ財産譲与するものに限る）
|  |  | 給水施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 給水施設の更新
|  |  | 排水施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 暗渠排水・排水口の更新
資源向上活動（施設の長寿命化）
活動区分 | 実践活動: 活動項目; □: 施工区分; □: チェック |  |  | 取組内容
| 補修･更新箇所の市へ相談 |  | 共通 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | □ | 該当無 | 長寿命化に取り組んでいる施設、追加・変更する必要が出た施設について、 農林整備課への事前相談
必須 | 財産所有者へ事前相談 |  | 共通 |  | ☐ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 工事を実施しようとする箇所の財産所有者への事前相談（所有者の指示を受けること） （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 見積り依頼 |  | 委託 |  | ☐ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 複数（３者以上）工事事業者への見積り依頼
| 隣接者同意の徴集 |  | 共通 |  | ☐ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 工事を実施しようとする範囲の隣接者の工事への同意（口頭不可）
| 財産管理者への申請 |  | 共通 |  | ☐ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 工事を実施しようとする箇所の財産所有者への加工申請（所有者の指示を受けること） （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 資材購入 |  | 直営 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 組織の直営で工事を行う場合の、工事資材の購入
| 現場施工 |  | 直営 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 組織の直営で工事を行う場合の、現場での施工
| 実践活動: 工事業者決定; □: 委託; □: ☐; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 委託で工事を行う場合の、見積り合わせ等の入札による施工事業者の組織決定
| 実践活動: 工事請負契約締結; □: 委託; □: ☐; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 決定した事業者との工事請負契約書 もしくは 工事請書 の取り交わし
| 実践活動: 工事着手届 受領; □: 委託; □: ☐; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 施工業者からの 工事着手届 の受領
| 実践活動: 工事完成通知書 受領; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 施工業者からの 工事完成通知書 の受領
| 実践活動: 工事検査通知書 送付; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 活動組織から施工業者への 工事検査通知書 の送付
| 実践活動: 工事完成検査; □: 共通; □: □; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 活動組織の 工事完成検査
| 実践活動: 工事引渡書 受領; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 施工業者からの 工事引渡書 の受領
| 実践活動: 工事引取書 送付; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 活動組織から施工業者への 工事引取書 の送付
| 財産管理者へ工事完了報告 |  | 共通 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | ☐ | 今後 | 工事を実施した箇所の財産所有者への工事完了報告 （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 実践活動: 工事代金の支払; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ☐ | 今後 | 活動組織から施工業者への 工事代金 の支払
| 財産所有者へ無償譲渡協議 |  | 共通 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | ☐ | 今後 | 工事を実施した箇所で造成された財産の財産所有者への無償譲渡協議 （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
目次に戻る
記入例へ

## 進捗状況チェック記入例
（参考様式）
令和１年度 |  | 多面的機能支払交付金 事業進捗状況チェックリスト
[9 empty] | 組織名: |  | ●●●●環境保全会
取り組んでいる活動
|  |  | ■ | 農地維持活動
|  |  | ■ | 資源向上活動（共同）
|  |  | ■ | 多面的機能の増進を図る活動
|  |  | ■ | 資源向上活動（長寿命化）
組織運営
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 |  | 総会 | □ | 済み |  |  | ■ | 今後 | 令和１年度決算、２年度予算、２年度事業計画等の決定
|  | 運営委員会 | □ | 済み | ■ | 不要 | □ | 今後 | 令和１年度決算、２年度予算、２年度事業計画等の決定 ※ 広域活動組織についてのみ
|  | 会計監査 | □ | 済み |  |  | ■ | 今後 | ３月３１日までに実施すること。
必要に応じ 実施する |  | 役員会 | ■ | 随時 開催 | □ | 予定 なし |  |  | 令和１年度活動計画の検討等
|  | 運営委員会 | □ | 随時 開催 | □ | 予定 なし | ■ | 不要 | 令和１年度活動計画の検討等 ※ 広域活動組織についてのみ
| 事務処理(作業日報の整理) |  | □ | 未着手 | ■ | 整理中 | □ | 今後 | 作業日報
| 事務処理(作業写真の整理) |  | □ | 未着手 | ■ | 整理中 | □ | 今後 | 作業写真
| 事務処理(活動記録の整理) |  | □ | 未着手 | ■ | 整理中 | □ | 今後 | 活動記録の整理
| 事務処理(日当の支払) |  | □ | 未着手 | ■ | 一部済 | □ | 今後 | 日当の支払
| 事務処理(その他の支払) |  | □ | 未着手 | ■ | 一部済 | □ | 今後 | 日当以外の支払
|  | その他会議 | □ | 済み | ■ | 予定 なし | □ | 今後
農地維持活動
地域資源の基礎的な保全管理
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 (記録管理) | 点検 | 農用地 | ■ | 済み | □ | 今後 |  |  | 遊休農地等の発生状況
|  | 開水路 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 泥の堆積、ゴミの投棄状況、通水状況
|  | パイプライン | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | ポンプ吸水槽の泥の堆積、ゴミの投棄状況
|  | 農道 | ■ | 済み | □ | 今後 |  |  | 路面凸凹、側溝の泥の堆積、ゴミの投棄状況
|  | ため池 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 泥の堆積、ゴミの投棄状況、管理道路の状況、ゲート等の付帯施設の点検
必須 | 年度活動計画策定 |  | ■ | 済み | □ | 今後 |  |  | 共同作業計画の策定
活動期間内に １回以上 | 事務・組織運営等の研修 |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 次年度以降 | 活動に関する事務（書類作成・申請手続き等）や組織の運営に関する研修
実践活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 | 農用地 | 遊休農地発生防止 | ■ | 済み | □ | 今後 |  |  | 耕作可能な状態に保全管理
必須 |  | 草刈り(畦畔､ 農用地法面等) | ■ | 済み | ■ | 今後 |  |  | 畦畔･農用地法面､その周辺部の草刈り･除草
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | ■ | 済み | ■ | 今後 | □ | 不要 | 鳥獣被害防止のための防護柵の下草刈り、簡易補修等
必須 | 水路 | 草刈り | ■ | 済み | ■ | 今後 |  |  | 水路やその周辺部の草刈り・除草 ポンプ場、調整施設等のパイプライン附帯施設やその周辺部の草刈り又は除草
必須 |  | 泥上げ | ■ | 済み | ■ | 今後 |  |  | 水路の泥上げ、ポンプ吸水槽等の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | かんがい期前の制水弁等への注油、 ゲート・水門・除塵機等の開水路附帯施設の塗料や被覆、資材の再塗布等
必須 | 農道 | 草刈り(路肩､法面) | ■ | 済み | ■ | 今後 |  |  | 路肩・法面・その周辺部の草刈り・除草・枝払い
点検結果 による |  | 泥上げ | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 側溝の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 砂利の補充を行う等、通行の障害となる程度の路面の凹凸をなくす
必須 | ため池 | 草刈り | ■ | 済み | ■ | 今後 |  |  | ため池やその周辺部の草刈り・除草
点検結果 による |  | 泥上げ | □ | 済み | ■ | 今後 | □ | 不要 | ため池の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | かんがい期前の施設の清掃・防塵 管理道路を適正に管理（草刈り、側溝の泥上げ、通行の障害となる程度の路面の凹凸の解消等）、 ゲート類等の塗料や被覆資材の再塗布等
異常気象 発生後 | 共通 | 異常気象時の対応 | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | ①異常気象等が治まった後、十分に安全を確認した上で施設の見回りを行い、状況を把握する。
|  |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | ②見回りの結果、施設に障害が生じるような状況である場合、必要に応じて応急措置を行う。
農地維持活動
地域資源の適切な保全管理のための推進活動
活動区分 | 選択項目 |  |  |  | チェック | [5 empty] | 選択項目に基づき活動した具体的な内容【記入】
必須 活動計画書で選択したもの | 農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 農業者に対する意向調査、農業者による現地調査 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換会・ワークショップ・交流会の開催 |  |  |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 有識者等による研修会、有識者を交えた検討会の開催 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
活動期間 [５年間]中に策定が必要 | 地域資源保全管理構想の策定 |  |  |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 次年度以降
資源向上活動（共同）
施設の軽微な補修
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 (記録管理) | 機能診断 | 農用地 | ■ | 済み | □ | 今後 |  |  | 農用地法面に侵食や水みちがないか、畦畔が崩れたり、低くなってはいないか、漏水していないか、 鳥獣害防護柵、防風ネット等の施設が正常に機能しているか、破損がないか
|  | 開水路 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 目地の緩み、不同沈下、表面の劣化、土砂の堆積、側壁背面の土壌侵食による空洞、はらみ等、 水路周辺農用地の状態を点検、水路に付着する藻類の発生等、開水路の通水に関して気が付いた点、 ゲート等施設の破損、ゲートの開閉等に問題が生じていないか
|  | パイプライン | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
|  | 農 道 | ■ | 済み | □ | 今後 |  |  | 舗装面にひび割れや穴・窪み等の有無、法面や路肩に崩れや亀裂・浸食等、Ｕ字溝等の側溝本体部分に、 ひび割れや欠け・不同沈下、コンクリート板の割れや倒れ込み等の破損や劣化等、側溝の目地が欠ける等 して空洞や隙間、目地材が脆くなっていないか、生じている空洞が大きい場合には、空洞が目地の裏側にも 生じていないか、側溝の裏込めに空洞が生じていないか
|  | ため池 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 遮水シートのひび割れ等の劣化や破損等、堤体や周辺護岸等の張りブロックの目地のひび割れ等の劣化や 破損等、目地が破損している場合、目地裏の空洞等、遮水シートやコンクリートブロック等が張られて いない堤体内側の法面（水面に接する側）が浸食されていないか、堤体下流側の法面の亀裂等
必須 | 年度活動計画策定 |  | ■ | 済み | □ | 今後 |  |  | 活動計画書に位置付けた農用地、水路等に関し、今後の活動として位置付けられた資源向上活動について、 機能診断結果に基づいて、実践活動の対象施設、活動項目、実施時期、実施範囲、実施内容、役割分担等、 具体的な年度活動計画を策定
活動期間内に １回以上 | 機能診断・ 補修技術等の研修 |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 次年度以降 | 活動組織による自主的な機能診断及び簡単な補修に関する研修 老朽化が進む施設の長寿命化のための補修、更新等に関する研修等
実践活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
機能診断の 結果により 必要性を 判断する | 農用地 | 畦畔・法面補修 | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 畦畔の再築立、農用地法面の初期補修
|  | 施設の補修等 | □ | 済み | ■ | 今後 | □ | 不要 | 暗きょ施設の清掃、農用地の除れき、鳥獣害防護柵の補修・設置、きめ細やかな雑草対策
| 水路 | 水路の補修等 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水路側壁のはらみ修正、目地詰め、表面劣化に対するコーティング等、不同沈下に対する早期対応、 側壁の裏込め材の充填・水路耕畔の補強、水路に付着した藻等の除去、水路法面の初期補修、 きめ細やかな雑草対策、パイプラインの破損施設の補修、パイプ内の清掃
|  | 付帯施設の補修等 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 給水栓ボックスの基礎部の補強、破損施設の補修、給水栓に対する凍結防止対策 等
| 農道 | 農道の補修等 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 路肩・法面の初期補修、軌道等の運搬施設の維持補修、きめ細やかな雑草対策
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 側溝の目地詰め、側溝の不同沈下への早期対応、側溝の裏込め材の充填、破損施設の補修
| ため池 | 堤体の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 遮水シートの補強、コンクリート構造物の目地詰め、コンクリート構造物の表面劣化への対応、 堤体侵食の早期補修、破損施設の補修、きめ細やかな雑草対策
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 破損施設の補修、遮光施設の適正管理
資源向上活動（共同）
農村環境保全活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック | [5 empty] | 取組内容
必須 活動計画書で選択したもの | 計画策定 | 生態系保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 生物多様性保全計画の策定
|  | 水質保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水質保全計画の策定、農地の保全に係る計画の策定
|  | 景観形成 生活環境保全 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 景観形成・生活環境保全計画の策定
|  | 水田貯留機能増進 地下水涵養 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水田貯留機能増進に係る地域計画の策定、 地下水かん養に係る地域計画の策定
|  | 資源循環 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 資源循環に係る地域計画の策定
必須 活動計画書で選択したもの | 実践活動 | 生態系保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 生物の生息状況の把握、生態多様性保全に配慮した施設の適正管理、 水田を活用した生息環境の提供、生物の生活史を考慮した適正管理、 放流・植栽等を通じた在来生物の育成、外来種の駆除、希少種の監視
|  | 水質保全 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水質保全を考慮した施設の適正管理、水田からの排水(濁水)管理、循環かんがいの実施、非かんがい期に おける通水、水質モニタリングの実施・記録管理、排水路沿いの林地帯等の適正管理、沈砂池の適正管理、 土壌流出防止のためのグリーンベルト等の適正管理、管理作業の省力化による水資源の保全
|  | 景観形成 生活環境保全 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農業用水の地域用水としての利用・管理、景観形成のための施設への植栽等、 農用地等を活用した景観形成活動、伝統的施設や農法の保全・実施、 農用地からの風塵の防止活動、施設等の定期的な巡回点検・清掃
|  | 水田貯留機能増進 地下水涵養 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水田の貯留機能向上活動、水田の地下水かん養機能向上活動、水源かん養林の保全
|  | 資源循環 | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 有機性資源のたい肥化、間伐材等を利用した防護柵等の適正管理、 農業用水の反復利用、小水力発電施設の適正管理
必須 |  | 啓発・普及 | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 広報活動(パンフレット等の作成・頒布、看板設置等)、啓発活動(有識者の指導、勉強会等)、 地域住民等との交流活動、学校教育等との連携、行政機関等との連携、地域内の規制等の取り決め
多面的機能の増進を図る活動
活動区分 | 実践活動: 活動項目; □: チェック | 取組内容
必須 活動計画書で選択したもの | 広報活動 |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要
| 遊休農地の有効活用 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、 企業と連携した特産物の作付等、遊休農地の有効活用のための活動
| 農地周りの 共同活動の強化 |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 鳥獣被害防止のための対策施設の設置や農地周りの藪等の伐採、 農地への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環境の改善のための活動
| 地域住民による直営施工 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、 そのための免許取得や技術習得等、地域住民が参加した直営施工による活動
| 防災・減災力の強化 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の管理体制の 整備・強化等、地域が一体となった防災・減災力の強化のための活動
| 農村環境保全活動の 幅広い展開 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の形成、生態系の保全・再生等、 農村環境の良好な保全に向けた幅広い活動及び高度な保全活動。 （農村環境保全活動を１テーマ以上追加して実施する対象組織が対象）
追加ﾃｰﾏ
| 医療・福祉との連携 |  | □ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 地域の医療・福祉施設等と連携した、高齢者や障害者の農村環境保全活動への 参画や農業体験等を通じた交流活動等、地域と医療・福祉施設等との連携を強化する活動
| 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化 |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に由来する 伝統行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化に資する活動
資源向上活動（施設の長寿命化）
活動区分 | 実践活動: 活動項目; □: チェック |  |  | 取組内容
活動計画書の 補修・更新 の計画に 基づく | 補修計画 | 水 路 | 本体 |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 水路の破損部分の補修、水路の老朽化部分の補修、水路側壁の嵩上げ、 Ｕ字フリューム等既設水路の再敷設、水路の浚渫
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 集水桝・分水枡の補修、ゲート、ポンプの補修、安全施設の補修、取水施設の補修、 管理施設の補修
|  | 農 道 | 本体 |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 農道路肩、農道法面の補修、舗装の打ち換え（一部）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 農道側溝の補修、農道橋の補修
|  | ため池 | 本体 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 洗掘箇所の補修、漏水個所の補修、ため池の浚渫、堤体の補修
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 取水施設の補修、洪水吐の補修、安全施設の補修
|  | 農地に係る施設 | 鳥獣害 対策施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 鳥獣害防護柵の補修 （固定式に限る）
|  |  | 給水施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 給水施設の補修
|  |  | 排水施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 暗渠排水・排水口の補修
| 更新計画 | 水 路 | 本体 |  | □ | 済み | ■ | 今後 | □ | 不要 | 素掘り水路からコンクリート水路に更新、水路の更新（一路線全体）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 既存ゲート・ポンプの更新、安全施設の設置
|  | 農 道 | 本体 |  | □ | 済み | ■ | 今後 | □ | 不要 | 未舗装農道を舗装 （砂利・コンクリート・アスファルト）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 側溝蓋の設置、土側溝をコンクリート側溝に更新
|  | ため池 | 付帯施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | ゲート・バルブの更新、安全施設の設置、取水施設の更新、洪水吐の更新
|  | 農地に係る施設 | 鳥獣害 対策施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 鳥獣害防護柵の更新（固定式であって、土地改良区等へ財産譲与するものに限る）
|  |  | 給水施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 給水施設の更新
|  |  | 排水施設 |  | □ | 済み | □ | 今後 | ■ | 不要 | 暗渠排水・排水口の更新
資源向上活動（施設の長寿命化）
活動区分 | 実践活動: 活動項目; □: 施工区分; □: チェック |  |  | 取組内容
| 補修･更新箇所の市へ相談 |  | 共通 |  | ■ | 済み | □ | 実施中 | □ | 該当無 | 長寿命化に取り組んでいる施設、追加・変更する必要が出た施設について、 農林整備課への事前相談
必須 | 財産所有者へ事前相談 |  | 共通 |  | ■ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 工事を実施しようとする箇所の財産所有者への事前相談（所有者の指示を受けること） （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 見積り依頼 |  | 委託 |  | ■ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 複数（３者以上）工事事業者への見積り依頼
| 隣接者同意の徴集 |  | 共通 |  | ■ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 工事を実施しようとする範囲の隣接者の工事への同意（口頭不可）
| 財産管理者への申請 |  | 共通 |  | ■ | 済み | □ | 今後 | □ | 不要 | 工事を実施しようとする箇所の財産所有者への加工申請（所有者の指示を受けること） （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 資材購入 |  | 直営 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 組織の直営で工事を行う場合の、工事資材の購入
| 現場施工 |  | 直営 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | □ | 今後 | 組織の直営で工事を行う場合の、現場での施工
| 実践活動: 工事業者決定; □: 委託; □: ■; 今後: 済み | ■ | 今後 | 委託で工事を行う場合の、見積り合わせ等の入札による施工事業者の組織決定
| 実践活動: 工事請負契約締結; □: 委託; □: ■; 今後: 済み | ■ | 今後 | 決定した事業者との工事請負契約書 もしくは 工事請書 の取り交わし
| 実践活動: 工事着手届 受領; □: 委託; □: ■; 今後: 済み | ■ | 今後 | 施工業者からの 工事着手届 の受領
| 実践活動: 工事完成通知書 受領; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ■ | 今後 | 施工業者からの 工事完成通知書 の受領
| 実践活動: 工事検査通知書 送付; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ■ | 今後 | 活動組織から施工業者への 工事検査通知書 の送付
| 実践活動: 工事完成検査; □: 共通; □: □; 今後: 済み | ■ | 今後 | 活動組織の 工事完成検査
| 実践活動: 工事引渡書 受領; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ■ | 今後 | 施工業者からの 工事引渡書 の受領
| 実践活動: 工事引取書 送付; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ■ | 今後 | 活動組織から施工業者への 工事引取書 の送付
| 財産管理者へ工事完了報告 |  | 共通 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | ■ | 今後 | 工事を実施した箇所の財産所有者への工事完了報告 （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 実践活動: 工事代金の支払; □: 委託; □: □; 今後: 済み | ■ | 今後 | 活動組織から施工業者への 工事代金 の支払
| 財産所有者へ無償譲渡協議 |  | 共通 |  | □ | 済み | □ | 実施中 | ■ | 今後 | 工事を実施した箇所で造成された財産の財産所有者への無償譲渡協議 （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
Note on L5: １２月３１日現在の活動状況について、１月１６日までに 山口市に報告してください。 【山口市多面的機能支払交付金事業補助金交付要綱 での 多面的機能支払交付金事業補助金 遂行状況報告書 の 添付書類です】
目次に戻る
入力様式へ

## 取組実績チェック
（参考様式）
|  | 令和１年度 | 多面的機能支払交付金 取組実績チェックリスト
組織名:
取り組んでいる活動 | [6 empty] | 今年度の特記事項
| □ | 農地維持活動
| □ | 資源向上活動（共同）
| □ | 多面的機能の増進を図る活動
| □ | 資源向上活動（長寿命化）
組織運営
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 |  | 総会 | □ | 完了 | □ | 今後 | 開催日 (予定) |  |  | 今年度決算、次年度予算、次年度事業計画等の決定 ※ 会計の監査については、３月３１日までに実施すること。
必要に応じ 実施する |  | 役員会 | □ | 完了 | [5 empty] | 次年度活動計画の検討等
| 事務処理(作業日報の整理) |  | □ | 完了 | [5 empty] | 作業日報
| 事務処理(作業写真の整理) |  | □ | 完了 | [5 empty] | 作業写真
| 事務処理(活動記録の整理) |  | □ | 完了 | [5 empty] | 活動記録の整理
| 事務処理(日当の支払) |  | □ | 完了 | [5 empty] | 日当の支払
| 事務処理(その他の支払) |  | □ | 完了 | [5 empty] | 日当以外の支払
|  | その他会議 | □ | 完了
農地維持活動
地域資源の基礎的な保全管理
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 (記録管理) | 点検 | 農用地 | □ | 完了 | [5 empty] | 遊休農地等の発生状況
|  | 開水路 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 泥の堆積、ゴミの投棄状況、通水状況
|  | パイプライン | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | ポンプ吸水槽の泥の堆積、ゴミの投棄状況
|  | 農道 | □ | 完了 | [5 empty] | 路面凸凹、側溝の泥の堆積、ゴミの投棄状況
|  | ため池 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 泥の堆積、ゴミの投棄状況、管理道路の状況、ゲート等の付帯施設の点検
必須 | 年度活動計画策定 |  | □ | 完了 | [5 empty] | 共同作業計画の策定
活動期間内に １回以上 | 事務・組織運営等の研修 |  | □ | 完了 | □ | 次年度以降 |  |  |  | 活動に関する事務（書類作成・申請手続き等）や組織の運営に関する研修
実践活動（農地維持活動）
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 | 農用地 | 遊休農地発生防止 | □ | 完了 | [5 empty] | 耕作可能な状態に保全管理
必須 |  | 草刈り(畦畔､ 農用地法面等) | □ | 完了 | [5 empty] | 畦畔･農用地法面､その周辺部の草刈り･除草
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 鳥獣被害防止のための防護柵の下草刈り、簡易補修等
必須 | 水路 | 草刈り | □ | 完了 | [5 empty] | 水路やその周辺部の草刈り・除草 ポンプ場、調整施設等のパイプライン附帯施設やその周辺部の草刈り又は除草
必須 |  | 泥上げ | □ | 完了 | [5 empty] | 水路の泥上げ、ポンプ吸水槽等の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | かんがい期前の制水弁等への注油、 ゲート・水門・除塵機等の開水路附帯施設の塗料や被覆、資材の再塗布等
必須 | 農道 | 草刈り(路肩､法面) | □ | 完了 | [5 empty] | 路肩・法面・その周辺部の草刈り・除草・枝払い
点検結果 による |  | 泥上げ | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 側溝の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 砂利の補充を行う等、通行の障害となる程度の路面の凹凸をなくす
必須 | ため池 | 草刈り | □ | 完了 | [5 empty] | ため池やその周辺部の草刈り・除草
点検結果 による |  | 泥上げ | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | ため池の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | かんがい期前の施設の清掃・防塵、 管理道路を適正に管理（草刈り、側溝の泥上げ、通行の障害となる程度の路面の凹凸の解消等）、ゲート類等の塗料や被覆資材の再塗布等
異常気象 発生後 | 共通 | 異常気象時の対応 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | ①異常気象等が治まった後､十分に安全を確認した上で施設の見回りを行い､状況を把握する｡
|  |  | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | ②見回りの結果、施設に障害が生じるような状況である場合、必要に応じて応急措置を行う。
農地維持活動
地域資源の適切な保全管理のための推進活動
活動区分 | 選択項目 |  |  |  | チェック |  |  |  | 実施日(作業日報の番号) | 選択項目に基づき活動した具体的な内容【記入】
必須 活動計画書で選択したもの | 農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催 |  |  |  | □ | 完了 | □ | 未選択
| 農業者に対する意向調査、 農業者による現地調査 |  |  |  | □ | 完了 | □ | 未選択
| 不在村地主との連絡体制の整備、 調整、それに必要な調査 |  |  |  | □ | 完了 | □ | 未選択
| 地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換会・ワークショップ・交流会の開催 |  |  |  | □ | 完了 | □ | 未選択
| 地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査 |  |  |  | □ | 完了 | □ | 未選択
| 有識者等による研修会、有識者を交えた検討会の開催 |  |  |  | □ | 完了 | □ | 未選択
活動期間 中に策定が必要 | 地域資源保全管理構想の策定 |  |  |  | □ | 完了 | □ | 次年度以降
資源向上活動（共同）
施設の軽微な補修
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 (記録管理) | 機能診断 | 農用地 | □ | 完了 | [5 empty] | 農用地法面に侵食や水みちがないか、畦畔が崩れたり、低くなってはいないか、漏水していないか、 鳥獣害防護柵、防風ネット等の施設が正常に機能しているか、破損がないか
|  | 開水路 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 目地の緩み、不同沈下、表面の劣化、土砂の堆積、側壁背面の土壌侵食による空洞、はらみ等、水路周辺農用地の状態を点検、水路に付着する藻類の発生等、開水路の通水に関して気が付いた点、 ゲート等施設の破損、ゲートの開閉等に問題が生じていないか
|  | パイプライン | □ | 完了 | □ | 不要
|  | 農 道 | □ | 完了 | [5 empty] | 舗装面にひび割れや穴・窪み等の有無、法面や路肩に崩れや亀裂・浸食等、Ｕ字溝等の側溝本体部分に、ひび割れや欠け・不同沈下、コンクリート板の割れや倒れ込み等の破損や劣化等、側溝の目地が欠ける等して空洞や隙間、目地材が脆くなっていないか、生じている空洞が大きい場合には、空洞が目地の裏側にも生じていないか、側溝の裏込めに空洞が生じていないか
|  | ため池 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 遮水シートのひび割れ等の劣化や破損等、堤体や周辺護岸等の張りブロックの目地のひび割れ等の劣化や破損等、目地が破損している場合、目地裏の空洞等、遮水シートやコンクリートブロック等が張られていない堤体内側の法面（水面に接する側）が浸食されていないか、堤体下流側の法面の亀裂等
必須 | 年度活動計画策定 |  | □ | 完了 | [5 empty] | 活動計画書に位置付けた農用地、水路等に関し、今後の活動として位置付けられた資源向上活動について、機能診断結果に基づいて、実践活動の対象施設、活動項目、実施時期、実施範囲、実施内容、役割分担等、具体的な年度活動計画を策定
活動期間内に １回以上 | 機能診断・ 補修技術等の研修 |  | □ | 完了 | □ | 次年度以降 |  |  |  | 活動組織による自主的な機能診断及び簡単な補修に関する研修 老朽化が進む施設の長寿命化のための補修、更新等に関する研修等
実践活動（資源向上活動(共同)）
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
機能診断の 結果により 必要性を 判断する 軽微な補修 ※ 日常の保全管理活動の一環として実施できるもの | 農用地 | 畦畔・法面補修 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 畦畔の再築立、農用地法面の初期補修
|  | 施設の補修等 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 暗きょ施設の清掃、農用地の除れき、鳥獣害防護柵の補修・設置、きめ細やかな雑草対策
| 水路 | 水路の補修等 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 水路側壁のはらみ修正、目地詰め、表面劣化に対するコーティング等、不同沈下に対する早期対応、側壁の裏込め材の充填・水路耕畔の補強、水路に付着した藻等の除去、水路法面の初期補修、きめ細やかな雑草対策、パイプラインの破損施設の補修、パイプ内の清掃
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 給水栓ボックスの基礎部の補強、破損施設の補修、給水栓に対する凍結防止対策 等
| 農道 | 農道の補修等 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 路肩・法面の初期補修、軌道等の運搬施設の維持補修、きめ細やかな雑草対策
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 側溝の目地詰め、側溝の不同沈下への早期対応、側溝の裏込め材の充填、破損施設の補修
| ため池 | 堤体の補修等 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 遮水シートの補強、コンクリート構造物の目地詰め、コンクリート構造物の表面劣化への対応、堤体侵食の早期補修、破損施設の補修、きめ細やかな雑草対策
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 破損施設の補修、遮光施設の適正管理
資源向上活動（共同）
農村環境保全活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 活動計画書で選択したもの | 計画策定 | 生態系保全 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 生物多様性保全計画の策定
|  | 水質保全 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 水質保全計画の策定、農地の保全に係る計画の策定
|  | 景観形成 生活環境保全 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 景観形成・生活環境保全計画の策定
|  | 水田貯留機能増進 地下水涵養 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 水田貯留機能増進に係る地域計画の策定、 地下水かん養に係る地域計画の策定
|  | 資源循環 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 資源循環に係る地域計画の策定
必須 活動計画書で選択したもの | 実践活動 | 生態系保全 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 生物の生息状況の把握、生態多様性保全に配慮した施設の適正管理、 水田を活用した生息環境の提供、生物の生活史を考慮した適正管理、 放流・植栽等を通じた在来生物の育成、外来種の駆除、希少種の監視
|  | 水質保全 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 水質保全を考慮した施設の適正管理、水田からの排水(濁水)管理、循環かんがいの実施、非かんがい期における通水、水質モニタリングの実施・記録管理、排水路沿いの林地帯等の適正管理、沈砂池の適正管理、土壌流出防止のためのグリーンベルト等の適正管理、管理作業の省力化による水資源の保全
|  | 景観形成 生活環境保全 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 農業用水の地域用水としての利用・管理、景観形成のための施設への植栽等、 農用地等を活用した景観形成活動、伝統的施設や農法の保全・実施、 農用地からの風塵の防止活動、施設等の定期的な巡回点検・清掃
|  | 水田貯留機能増進 地下水涵養 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 水田の貯留機能向上活動、水田の地下水かん養機能向上活動、水源かん養林の保全
|  | 資源循環 | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 有機性資源のたい肥化、間伐材等を利用した防護柵等の適正管理、 農業用水の反復利用、小水力発電施設の適正管理
必須 |  | 啓発・普及 | □ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 広報活動(パンフレット等の作成・頒布、看板設置等)、啓発活動(有識者の指導、勉強会等)、地域住民等との交流活動、学校教育等との連携、行政機関等との連携、地域内の規制等の取り決め
多面的機能の増進を図る活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 活動計画書で選択したもの | 遊休農地の有効活用 |  | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、 企業と連携した特産物の作付等、遊休農地の有効活用のための活動
| 農地周りの 共同活動の強化 |  | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 鳥獣被害防止のための対策施設の設置や農地周りの藪等の伐採、 農地への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環境の改善のための活動
| 地域住民による直営施工 |  | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、 そのための免許取得や技術習得等、地域住民が参加した直営施工による活動
| 防災・減災力の強化 |  | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の管理体制の 整備・強化等、地域が一体となった防災・減災力の強化のための活動
| 農村環境保全活動の 幅広い展開 |  | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の形成、生態系の保全・再生等、 農村環境の良好な保全に向けた幅広い活動及び高度な保全活動。 （農村環境保全活動を１テーマ以上追加して実施する対象組織が対象）
追加ﾃｰﾏ
| 医療・福祉との連携 |  | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 地域の医療・福祉施設等と連携した、高齢者や障害者の農村環境保全活動への 参画や農業体験等を通じた交流活動等、地域と医療・福祉施設等との連携を強化する活動
| 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化 |  | □ | 完了 | □ | 未選択 |  |  |  | 農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に由来する 伝統行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化に資する活動
資源向上活動（施設の長寿命化）
活動区分 | 活動項目 |  |  |  | チェック |  |  |  | 実施日(作業日報の番号) | 取組内容
活動計画書の 補修・更新 の計画に 基づく | 補修計画 | 水 路 | 本体 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 水路の破損部分の補修、水路の老朽化部分の補修、水路側壁の嵩上げ、 Ｕ字フリューム等既設水路の再敷設、水路の浚渫
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 集水桝・分水枡の補修、ゲート、ポンプの補修、安全施設の補修、取水施設の補修、 管理施設の補修
|  | 農 道 | 本体 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 農道路肩、農道法面の補修、舗装の打ち換え（一部）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 農道側溝の補修、農道橋の補修
|  | ため池 | 本体 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 洗掘箇所の補修、漏水個所の補修、ため池の浚渫、堤体の補修
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 取水施設の補修、洪水吐の補修、安全施設の補修
|  | 農地に係る施設 | 鳥獣害 対策施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 鳥獣害防護柵の補修 （固定式に限る）
|  |  | 給水施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 給水施設の補修
|  |  | 排水施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 暗渠排水・排水口の補修
| 更新計画 | 水 路 | 本体 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 素掘り水路からコンクリート水路に更新、水路の更新（一路線全体）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 既存ゲート・ポンプの更新、安全施設の設置
|  | 農 道 | 本体 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 未舗装農道を舗装 （砂利・コンクリート・アスファルト）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 側溝蓋の設置、土側溝をコンクリート側溝に更新
|  | ため池 | 付帯施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | ゲート・バルブの更新、安全施設の設置、取水施設の更新、洪水吐の更新
|  | 農地に係る施設 | 鳥獣害 対策施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 鳥獣害防護柵の更新（固定式であって、土地改良区等へ財産譲与するものに限る）
|  |  | 給水施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 給水施設の更新
|  |  | 排水施設 |  | □ | 完了 | □ | なし |  | 暗渠排水・排水口の更新
資源向上活動（施設の長寿命化）
活動区分 | 活動項目 |  | 施工区分 |  | チェック |  |  |  | 実施日(作業日報の番号) | 取組内容
必須 | 補修･更新箇所の市へ相談 |  | 共通 |  | □ | 完了 |  |  |  | 長寿命化に取り組んでいる施設、追加・変更する必要が出た施設について、 農林整備課への事前相談
| 財産所有者へ事前相談 |  | 共通 |  | ☐ | 完了 |  |  |  | 工事を実施しようとする箇所の財産所有者への事前相談（所有者の指示を受けること） （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 見積り依頼 |  | 委託 |  | ☐ | 完了 |  |  |  | 複数（３者以上）工事事業者への見積り依頼
| 隣接者同意の徴集 |  | 共通 |  | ☐ | 完了 |  |  |  | 工事を実施しようとする範囲の隣接者の工事への同意（口頭不可）
| 財産管理者への申請 |  | 共通 |  | ☐ | 完了 |  |  |  | 工事を実施しようとする箇所の財産所有者への加工申請（所有者の指示を受けること） （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 資材購入 |  | 直営 |  | □ | 完了 |  |  |  | 組織の直営で工事を行う場合の、工事資材の購入
| 現場施工 |  | 直営 |  | □ | 完了 |  |  |  | 組織の直営で工事を行う場合の、現場での施工
| 工事業者決定 |  | 委託 |  | ☐ | 完了 |  |  |  | 委託で工事を行う場合の、見積り合わせ等の入札による施工事業者の組織決定
| 工事請負契約締結 |  | 委託 |  | ☐ | 完了 |  |  |  | 決定した事業者との工事請負契約書 もしくは 工事請書 の取り交わし
| 工事着手届 受領 |  | 委託 |  | ☐ | 完了 |  |  |  | 施工業者からの 工事着手届 の受領
| 工事完成通知書 受領 |  | 委託 |  | □ | 完了 |  |  |  | 施工業者からの 工事完成通知書 の受領
| 工事検査通知書 送付 |  | 委託 |  | □ | 完了 |  |  |  | 活動組織から施工業者への 工事検査通知書 の送付
| 工事完成検査 |  | 共通 |  | □ | 完了 |  |  |  | 活動組織の 工事完成検査
| 工事引渡書 受領 |  | 委託 |  | □ | 完了 |  |  |  | 施工業者からの 工事引渡書 の受領
| 工事引取書 送付 |  | 委託 |  | □ | 完了 |  |  |  | 活動組織から施工業者への 工事引取書 の送付
| 財産管理者へ工事完了報告 |  | 共通 |  | □ | 完了 |  |  |  | 工事を実施した箇所の財産所有者への工事完了報告 （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 工事代金の支払 |  | 委託 |  | □ | 完了 |  |  |  | 活動組織から施工業者への 工事代金 の支払
| 財産所有者へ無償譲渡協議 |  | 共通 |  | □ | 完了 | ☐ | 実施中 |  | 工事を実施した箇所で造成された財産の財産所有者への無償譲渡協議 （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
目次に戻る
記入例へ

## 取組実績チェック記入例
（参考様式）
|  | 令和 １年度 | 多面的機能支払交付金 取組実績チェックリスト
[9 empty] | 組織名: | ●●●●環境保全会
取り組んでいる活動 | [6 empty] | 今年度の特記事項
| ■ | 農地維持活動
| ■ | 資源向上活動（共同）
| ■ | 多面的機能の増進を図る活動
| ■ | 資源向上活動（長寿命化）
組織運営
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 |  | 総会 | □ | 完了 | ■ | 今後 | 開催日 (予定) |  | ４月○○日開催予定 | 今年度決算、次年度予算、次年度事業計画等の決定
|  | 運営委員会 | □ | 完了 | □ | 今後 | 開催日 (予定) |  |  | 今年度決算、次年度予算、次年度事業計画等の決定 ※ 広域活動組織についてのみ
|  | 会計監査 | ■ | 完了 | □ | 今後 |  |  |  | ３月３１日までに実施。
必要に応じ 実施する |  | 役員会 | ■ | 完了 | [5 empty] | 次年度活動計画の検討等
| 事務処理(作業日報の整理) |  | ■ | 完了 | [5 empty] | 作業日報
| 事務処理(作業写真の整理) |  | ■ | 完了 | [5 empty] | 作業写真
| 事務処理(活動記録の整理) |  | ■ | 完了 | [5 empty] | 活動記録の整理
| 事務処理(日当の支払) |  | ■ | 完了 | [5 empty] | 日当の支払
| 事務処理(その他の支払) |  | ■ | 完了 | [5 empty] | 日当以外の支払
|  | その他会議 | □ | 完了
農地維持活動
地域資源の基礎的な保全管理
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 (記録管理) | 点検 | 農用地 | ■ | 完了 |  |  | ２、 |  |  | 遊休農地等の発生状況
|  | 開水路 | ■ | 完了 | □ | 不要 | ２、 |  |  | 泥の堆積、ゴミの投棄状況、通水状況
|  | パイプライン | □ | 完了 | ■ | 不要 | 施設なし |  |  | ポンプ吸水槽の泥の堆積、ゴミの投棄状況
|  | 農道 | ■ | 完了 |  |  | ２、 |  |  | 路面凸凹、側溝の泥の堆積、ゴミの投棄状況
|  | ため池 | ■ | 完了 | □ | 不要 | ２、 |  |  | 泥の堆積、ゴミの投棄状況、管理道路の状況、ゲート等の付帯施設の点検
必須 | 年度活動計画策定 |  | ■ | 完了 |  |  | ３、 |  |  | 共同作業計画の策定
活動期間内に １回以上 | 事務・組織運営等の研修 |  | ■ | 完了 | □ | 次年度以降 | ○、 |  |  | 活動に関する事務（書類作成・申請手続き等）や組織の運営に関する研修
実践活動（農地維持活動）
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 | 農用地 | 遊休農地発生防止 | ■ | 完了 |  |  | １１、 |  |  | 耕作可能な状態に保全管理
必須 |  | 草刈り(畦畔､ 農用地法面等) | ■ | 完了 |  |  | ○、 |  |  | 畦畔･農用地法面､その周辺部の草刈り･除草
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | ■ | 完了 | □ | 不要 | ○、 |  |  | 鳥獣被害防止のための防護柵の下草刈り、簡易補修等
必須 | 水路 | 草刈り | ■ | 完了 |  |  | ５、 |  |  | 水路やその周辺部の草刈り・除草 ポンプ場、調整施設等のパイプライン附帯施設やその周辺部の草刈り又は除草
必須 |  | 泥上げ | ■ | 完了 |  |  | ５、 |  |  | 水路の泥上げ、ポンプ吸水槽等の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | ■ | 完了 | □ | 不要 | ９、１０、 |  |  | かんがい期前の制水弁等への注油、 ゲート・水門・除塵機等の開水路附帯施設の塗料や被覆、資材の再塗布等
必須 | 農道 | 草刈り(路肩､法面) | ■ | 完了 |  |  | ８、 |  |  | 路肩・法面・その周辺部の草刈り・除草・枝払い
点検結果 による |  | 泥上げ | ■ | 完了 | □ | 不要 | ８、 |  |  | 側溝の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | ■ | 完了 | □ | 不要 | １４、 |  |  | 砂利の補充を行う等、通行の障害となる程度の路面の凹凸をなくす
必須 | ため池 | 草刈り | ■ | 完了 |  |  | １３、 |  |  | ため池やその周辺部の草刈り・除草
点検結果 による |  | 泥上げ | □ | 完了 | ■ | 不要 | 点検結果による |  |  | ため池の泥上げ
点検結果 による |  | 施設の適正管理 | ■ | 完了 | □ | 不要 | １２、 |  |  | かんがい期前の施設の清掃・防塵、 管理道路を適正に管理（草刈り、側溝の泥上げ、通行の障害となる程度の路面の凹凸の解消等）、ゲート類等の塗料や被覆資材の再塗布等
異常気象 発生後 | 共通 | 異常気象時の対応 | □ | 完了 | ■ | 不要 | 異常気象の発生がなかったため |  |  | ①異常気象等が治まった後､十分に安全を確認した上で施設の見回りを行い､状況を把握する｡
|  |  | □ | 完了 | ■ | 不要 |  |  |  | ②見回りの結果、施設に障害が生じるような状況である場合、必要に応じて応急措置を行う。
農地維持活動
地域資源の適切な保全管理のための推進活動
活動区分 | 選択項目 |  |  |  | チェック |  |  |  | 実施日(作業日報の番号)
必須 活動計画書で選択したもの | 農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催 |  |  |  | ■ | 完了 | □ | 未選択 | １９、
| 農業者に対する意向調査、 農業者による現地調査 |  |  |  | □ | 完了 | ■ | 未選択
| 不在村地主との連絡体制の整備、 調整、それに必要な調査 |  |  |  | □ | 完了 | ■ | 未選択
| 地域住民等（集落外の住民・組織等も含む）との意見交換会・ワークショップ・交流会の開催 |  |  |  | □ | 完了 | ■ | 未選択
| 地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査 |  |  |  | □ | 完了 | ■ | 未選択
| 有識者等による研修会、有識者を交えた検討会の開催 |  |  |  | ■ | 完了 | □ | 未選択 | １９、
活動期間 中に策定が必要 | 地域資源保全管理構想の策定 |  |  |  | □ | 完了 | ■ | 次年度以降
資源向上活動（共同）
施設の軽微な補修
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 (記録管理) | 機能診断 | 農用地 | ■ | 完了 |  |  | ２、 |  |  | 農用地法面に侵食や水みちがないか、畦畔が崩れたり、低くなってはいないか、漏水していないか、 鳥獣害防護柵、防風ネット等の施設が正常に機能しているか、破損がないか
|  | 開水路 | ■ | 完了 | □ | 不要 | ２、 |  |  | 目地の緩み、不同沈下、表面の劣化、土砂の堆積、側壁背面の土壌侵食による空洞、はらみ等、水路周辺農用地の状態を点検、水路に付着する藻類の発生等、開水路の通水に関して気が付いた点、 ゲート等施設の破損、ゲートの開閉等に問題が生じていないか
|  | パイプライン | □ | 完了 | ■ | 不要 | 施設なし
|  | 農 道 | ■ | 完了 |  |  | ２、 |  |  | 舗装面にひび割れや穴・窪み等の有無、法面や路肩に崩れや亀裂・浸食等、Ｕ字溝等の側溝本体部分に、ひび割れや欠け・不同沈下、コンクリート板の割れや倒れ込み等の破損や劣化等、側溝の目地が欠ける等して空洞や隙間、目地材が脆くなっていないか、生じている空洞が大きい場合には、空洞が目地の裏側にも生じていないか、側溝の裏込めに空洞が生じていないか
|  | ため池 | ■ | 完了 | □ | 不要 | ２、 |  |  | 遮水シートのひび割れ等の劣化や破損等、堤体や周辺護岸等の張りブロックの目地のひび割れ等の劣化や破損等、目地が破損している場合、目地裏の空洞等、遮水シートやコンクリートブロック等が張られていない堤体内側の法面（水面に接する側）が浸食されていないか、堤体下流側の法面の亀裂等
必須 | 年度活動計画策定 |  | ■ | 完了 |  |  | ３、 |  |  | 活動計画書に位置付けた農用地、水路等に関し、今後の活動として位置付けられた資源向上活動について、機能診断結果に基づいて、実践活動の対象施設、活動項目、実施時期、実施範囲、実施内容、役割分担等、具体的な年度活動計画を策定
活動期間内に １回以上 | 機能診断・ 補修技術等の研修 |  | ■ | 完了 | □ | 次年度以降 | ○、 |  |  | 活動組織による自主的な機能診断及び簡単な補修に関する研修 老朽化が進む施設の長寿命化のための補修、更新等に関する研修等
実践活動（資源向上活動(共同)）
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
機能診断の 結果により 必要性を 判断する 軽微な補修 ※ 日常の保全管理活動の一環として実施できるもの | 農用地 | 畦畔・法面補修 | □ | 完了 | ■ | 不要 | 機能診断の結果 |  |  | 畦畔の再築立、農用地法面の初期補修
|  | 施設の補修等 | ■ | 完了 | □ | 不要 | ７、 |  |  | 暗きょ施設の清掃、農用地の除れき、鳥獣害防護柵の補修・設置、きめ細やかな雑草対策
| 水路 | 水路の補修等 | ■ | 完了 | □ | 不要 | ６、 |  |  | 水路側壁のはらみ修正、目地詰め、表面劣化に対するコーティング等、不同沈下に対する早期対応、側壁の裏込め材の充填・水路耕畔の補強、水路に付着した藻等の除去、水路法面の初期補修、きめ細やかな雑草対策、パイプラインの破損施設の補修、パイプ内の清掃
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 完了 | ■ | 不要 | 機能診断の結果 |  |  | 給水栓ボックスの基礎部の補強、破損施設の補修、給水栓に対する凍結防止対策 等
| 農道 | 農道の補修等 | ■ | 完了 | □ | 不要 | １５、 |  |  | 路肩・法面の初期補修、軌道等の運搬施設の維持補修、きめ細やかな雑草対策
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 完了 | ■ | 不要 | 機能診断の結果 |  |  | 側溝の目地詰め、側溝の不同沈下への早期対応、側溝の裏込め材の充填、破損施設の補修
| ため池 | 堤体の補修等 | □ | 完了 | ■ | 不要 | 機能診断の結果 |  |  | 遮水シートの補強、コンクリート構造物の目地詰め、コンクリート構造物の表面劣化への対応、堤体侵食の早期補修、破損施設の補修、きめ細やかな雑草対策
|  | 付帯施設の補修等 | □ | 完了 | ■ | 不要 | 機能診断の結果 |  |  | 破損施設の補修、遮光施設の適正管理
資源向上活動（共同）
農村環境保全活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 活動計画書で選択したもの | 計画策定 | 生態系保全 | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 生物多様性保全計画の策定
|  | 水質保全 | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 水質保全計画の策定、農地の保全に係る計画の策定
|  | 景観形成 生活環境保全 | ■ | 完了 | □ | 未選択 | ３、 |  |  | 景観形成・生活環境保全計画の策定
|  | 水田貯留機能増進 地下水涵養 | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 水田貯留機能増進に係る地域計画の策定、 地下水かん養に係る地域計画の策定
|  | 資源循環 | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 資源循環に係る地域計画の策定
必須 活動計画書で選択したもの | 実践活動 | 生態系保全 | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 生物の生息状況の把握、生態多様性保全に配慮した施設の適正管理、 水田を活用した生息環境の提供、生物の生活史を考慮した適正管理、 放流・植栽等を通じた在来生物の育成、外来種の駆除、希少種の監視
|  | 水質保全 | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 水質保全を考慮した施設の適正管理、水田からの排水(濁水)管理、循環かんがいの実施、非かんがい期における通水、水質モニタリングの実施・記録管理、排水路沿いの林地帯等の適正管理、沈砂池の適正管理、土壌流出防止のためのグリーンベルト等の適正管理、管理作業の省力化による水資源の保全
|  | 景観形成 生活環境保全 | ■ | 完了 | □ | 未選択 | １６、１８、 |  |  | 農業用水の地域用水としての利用・管理、景観形成のための施設への植栽等、 農用地等を活用した景観形成活動、伝統的施設や農法の保全・実施、 農用地からの風塵の防止活動、施設等の定期的な巡回点検・清掃
|  | 水田貯留機能増進 地下水涵養 | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 水田の貯留機能向上活動、水田の地下水かん養機能向上活動、水源かん養林の保全
|  | 資源循環 | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 有機性資源のたい肥化、間伐材等を利用した防護柵等の適正管理、 農業用水の反復利用、小水力発電施設の適正管理
必須 |  | 啓発・普及 | ■ | 完了 | □ | 不要 |  |  |  | 広報活動(パンフレット等の作成・頒布、看板設置等)、啓発活動(有識者の指導、勉強会等)、地域住民等との交流活動、学校教育等との連携、行政機関等との連携、地域内の規制等の取り決め
多面的機能の増進を図る活動
活動区分 | 活動項目 |  | チェック |  |  |  | 実 施 日（作業日報の番号） |  |  | 取組内容
必須 活動計画書で選択したもの | 広報活動 |  | ■ | 完了 |  |  | ○、
| 遊休農地の有効活用 |  | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 地域内外からの営農者の確保、地域住民による活用、 企業と連携した特産物の作付等、遊休農地の有効活用のための活動
| 農地周りの 共同活動の強化 |  | ■ | 完了 | □ | 未選択 | １７、 |  |  | 鳥獣被害防止のための対策施設の設置や農地周りの藪等の伐採、 農地への侵入竹等の防止等、農地利用や地域環境の改善のための活動
| 地域住民による直営施工 |  | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 農業者・地域住民が直接参加した施設の補修や環境保全施設の設置、 そのための免許取得や技術習得等、地域住民が参加した直営施工による活動
| 防災・減災力の強化 |  | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 水田やため池の雨水貯留機能の活用、危険ため池の管理体制の 整備・強化等、地域が一体となった防災・減災力の強化のための活動
| 農村環境保全活動の 幅広い展開 |  | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 農地等の環境資源としての役割を活かした、景観の形成、生態系の保全・再生等、 農村環境の良好な保全に向けた幅広い活動及び高度な保全活動。 （農村環境保全活動を１テーマ以上追加して実施する対象組織が対象）
追加ﾃｰﾏ
| 医療・福祉との連携 |  | □ | 完了 | ■ | 未選択 |  |  |  | 地域の医療・福祉施設等と連携した、高齢者や障害者の農村環境保全活動への 参画や農業体験等を通じた交流活動等、地域と医療・福祉施設等との連携を強化する活動
| 農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化 |  | ■ | 完了 | □ | 未選択 | ○、 |  |  | 農村特有の景観や文化を形成してきた伝統的な農業技術、農業に由来する 伝統行事の継承等、文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化に資する活動
資源向上活動（施設の長寿命化）
活動区分 | 活動項目 |  |  |  | チェック |  |  |  | 実施日(作業日報の番号) | 取組内容
活動計画書の 補修・更新 の計画に 基づく | 補修計画 | 水 路 | 本体 |  | ■ | 完了 | □ | なし | 長１ | 水路の破損部分の補修、水路の老朽化部分の補修、水路側壁の嵩上げ、 Ｕ字フリューム等既設水路の再敷設、水路の浚渫
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 集水桝・分水枡の補修、ゲート、ポンプの補修、安全施設の補修、取水施設の補修、 管理施設の補修
|  | 農 道 | 本体 |  | ■ | 完了 | □ | なし | 長２ | 農道路肩、農道法面の補修、舗装の打ち換え（一部）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 農道側溝の補修、農道橋の補修
|  | ため池 | 本体 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 洗掘箇所の補修、漏水個所の補修、ため池の浚渫、堤体の補修
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 取水施設の補修、洪水吐の補修、安全施設の補修
|  | 農地に係る施設 | 鳥獣害 対策施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 鳥獣害防護柵の補修 （固定式に限る）
|  |  | 給水施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 給水施設の補修
|  |  | 排水施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 暗渠排水・排水口の補修
| 更新計画 | 水 路 | 本体 |  | ■ | 完了 | □ | なし | 長３～２０ | 素掘り水路からコンクリート水路に更新、水路の更新（一路線全体）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 既存ゲート・ポンプの更新、安全施設の設置
|  | 農 道 | 本体 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 未舗装農道を舗装 （砂利・コンクリート・アスファルト）
|  |  | 付帯施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 側溝蓋の設置、土側溝をコンクリート側溝に更新
|  | ため池 | 付帯施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | ゲート・バルブの更新、安全施設の設置、取水施設の更新、洪水吐の更新
|  | 農地に係る施設 | 鳥獣害 対策施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 鳥獣害防護柵の更新（固定式であって、土地改良区等へ財産譲与するものに限る）
|  |  | 給水施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 給水施設の更新
|  |  | 排水施設 |  | □ | 完了 | ■ | なし |  | 暗渠排水・排水口の更新
資源向上活動（施設の長寿命化）
活動区分 | 活動項目 |  | 施工区分 |  | チェック |  |  |  | 実施日(作業日報の番号) | 取組内容
必須 | 補修･更新箇所の市へ相談 |  | 共通 |  | ■ | 完了 |  |  | ○月○日 | 長寿命化に取り組んでいる施設、追加・変更する必要が出た施設について、 農林整備課への事前相談
| 財産所有者へ事前相談 |  | 共通 |  | ■ | 完了 |  |  | 長４、長７ | 工事を実施しようとする箇所の財産所有者への事前相談（所有者の指示を受けること） （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 見積り依頼 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長５ | 複数（３者以上）工事事業者への見積り依頼
| 隣接者同意の徴集 |  | 共通 |  | ■ | 完了 |  |  | 長８ | 工事を実施しようとする範囲の隣接者の工事への同意（口頭不可）
| 財産管理者への申請 |  | 共通 |  | ■ | 完了 |  |  | 長９ | 工事を実施しようとする箇所の財産所有者への加工申請（所有者の指示を受けること） （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 資材購入 |  | 直営 |  | □ | 完了 |  |  |  | 組織の直営で工事を行う場合の、工事資材の購入
| 現場施工 |  | 直営 |  | □ | 完了 |  |  |  | 組織の直営で工事を行う場合の、現場での施工
| 工事業者決定 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１１ | 委託で工事を行う場合の、見積り合わせ等の入札による施工事業者の組織決定
| 工事請負契約締結 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１２ | 決定した事業者との工事請負契約書 もしくは 工事請書 の取り交わし
| 工事着手届 受領 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１３ | 施工業者からの 工事着手届 の受領
| 工事完成通知書 受領 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１４ | 施工業者からの 工事完成通知書 の受領
| 工事検査通知書 送付 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１６ | 活動組織から施工業者への 工事検査通知書 の送付
| 工事完成検査 |  | 共通 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１５ | 活動組織の 工事完成検査
| 工事引渡書 受領 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１７ | 施工業者からの 工事引渡書 の受領
| 工事引取書 送付 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１７ | 活動組織から施工業者への 工事引取書 の送付
| 財産管理者へ工事完了報告 |  | 共通 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１８ | 工事を実施した箇所の財産所有者への工事完了報告 （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
| 工事代金の支払 |  | 委託 |  | ■ | 完了 |  |  | 長１９ | 活動組織から施工業者への 工事代金 の支払
| 財産所有者へ無償譲渡協議 |  | 共通 |  | ■ | 完了 | □ | 実施中 | 長２０ | 工事を実施した箇所で造成された財産の財産所有者への無償譲渡協議 （道路河川管理課、各施設維持課、土地改良区、県防府土木事務所（山口支所・阿東分室）、県山口農林事務所）
目次に戻る
入力様式へ

## 実施状況報告書提出時チェック
(参考様式) |  |  | 令和 １年度 |  |  | 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書提出書類チェックリスト
組織名
（様式第1－８号） 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書
|  | 標題、報告年月日、宛先 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | １ | 報告書の標題が |  | 「令和１年度 多面的～報告書」になっている。 |  | □
|  |  | ２ | 実施状況報告書に 組織代表印 を押印している。 |  |  |  | □
|  |  | ３ | 宛先が 山口市長 殿 になっている。 |  |  |  | □
|  |  | ４ | 「報告年月日」 が |  | 令和 １年３月３１日 になっている。 |  | □
|  | １．令和 １年度 |  |  |  | 収支実績 |  | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ５ | 「１．令和 １年度 収支実績 （令和〇〇年〇月〇日現在）」 の日付が 令和２年３月３１日 になっている。 |  |  |  | □
|  |  | ６ | （１）～（２）又は（１）～（３）の収入の部で 利子等 がある場合 利子等の内訳 を備考に記載している。 |  |  |  | □
|  |  | ７ | （１）～（２）の支出の部で 次年度への持越額 がある場合 備考欄に 持越額の使用予定（使用時期、使用内容）等 を記載している。 |  |  |  | □
（別紙） 多面的機能支払交付金に係る事業の成果
|  | ＜該当する活動にチェック＞の項目 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ８ | 計画書に記載されている活動内容に応じ、チェック（■）をしている。 |  |  |  | □
|  | １．農地維持支払交付金 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ９ | 「実施」の項目に「○」、「●」又は「－」 を記載している。 「●」の場合は、実施できなかった理由 を備考に記載している。 |  |  |  | □
|  |  | １０ | 「事務・組織運営の研修」の「実施」の項目に、実施日を記載している。 実施できなかった場合は、「●」と記載し、 備考に 実施予定年度 を記載している。 |  |  |  | □
|  |  | １１ | 「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」の「実施」の項目に、 実施日 を記載している。（実施は必須です） |  |  |  | □
（別紙） 多面的機能支払交付金に係る事業の成果
|  | ２．資源向上支払交付金 （１）地域資源の質的向上を図る共同活動 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | １２ | 「実施」の項目に「○」、「●」又は「－」 を記載している。 「●」の場合は、実施できなかった理由 を備考に記載している。 |  |  |  | □
|  |  | １３ | 「施設の軽微な補修」の「機能診断・補修技術等の研修」の「実施」の項目 に、実施日 を記載している。 実施できなかった場合、「●」として 備考に 実施予定年度 を記載している。 |  |  |  | □
|  |  | １４ | 「多面的機能の増進を図る活動」の項目で、本活動に取組む場合 「広報活動」を実施している。 「計画」・「実施」ともに「○」 を記載している。 本活動に取組まない場合は「計画」・「実施」ともに「－」 を記載している。 |  |  |  | □
|  | （２）資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | １５ | 計画の項目で、令和５年度までを計画期間としている場合、 １年度から５年度までの計画 を記載している。 （計画の変更した場合は、直近の 計画変更後のものを参照） |  |  |  | □
|  |  | １６ | 実績の項目に、当該年度の実施数量 を記載している。 |  |  |  | □
|  |  | １７ | 計画の進捗 累計完成数量の項目に、令和１年度（２年目以降は過年度分）の 完成数量の合計 を記載している。 |  |  |  | □
|  | （３）資源向上支払交付金（地域資源保全プランの作成） |  |  |  |  | (該当する場合のみ) | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | １８ | 策定年月日 を記載している。 |  |  |  | □
|  |  | １９ | 地域資源保全プランの提出状況に チェック（■）をしている。 |  |  |  | □
|  | （４）資源向上支払交付金（組織の広域化・体制強化） |  |  |  |  | (該当する場合のみ) | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２０ | 設立年月日 を記載している。 |  |  |  | □
|  |  | ２１ | 広域協定の認定書の写しの提出状況に チェック（■）をしている。 |  |  |  | □
|  | ３．向上活動支援交付金（高度な農地・水の保全活動） | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２２ | この項目は該当組織が無いため、空白になっている。 |  |  |  | □
（別紙） 多面的機能支払交付金に係る事業の成果
|  | ４．農地中間管理機構の借り受け | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２３ | 「有」 または 「無」 にチェック を付けている。 |  |  |  | □
|  | ５．総会又は運営委員会の実施時期 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２４ | １．３月３１日までに開催した場合、開催日を記載している。 ２．３月３１日までに開催しなかった場合、決算について開催した 役員会の日を記載するとともに 総会または運営委員会の開催予定日を報告書の枠外に括弧書きで 記載している。 （総会資料 を １部 提出してください） |  |  |  | □
|  | ６．消費税に係る課税事業者の該当の有無 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２５ | 前々年度の課税売上高が １,０００万円を超えている。 または 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択し、 消費税に係る課税事業者となっている。 |  |  |  | □
（様式第１－６号）多面的機能支払交付金 活動記録
|  | 標題等 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２６ | 標題が、 | 令和●●年度 多面的機能支払交付金 活動記録 となっている。 |  |  | □
|  | 活動内容 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２７ | （様式第1－８号） 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書の （別紙） 多面的機能支払交付金に係る事業の成果の「実施」に「○」 と記載した活動を、全て記載している。 |  |  |  | □
|  |  | ２８ | 「活動区分」、「施設又はテーマ」等、各項目 を漏れなく記載している。 |  |  |  | □
（様式第１－７号）多面的機能支払交付金 金銭出納簿
|  | 標題等 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２９ | 標題が、 | 令和●●年度 多面的機能支払交付金 金銭出納簿 となっている。 |  |  | □
|  | 日付 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ３０ | 通帳からの入出金の順番に記載している。 |  |  |  | □
|  |  | ３１ | 立替払いをして、交付金入金後にその分を通帳から支出している場合、 内容欄に 立替払いをした日付 を記入している。 |  |  |  | □
|  |  | ３２ | 当該年度 | 中の活動に対する支払いが、３月３１日までに完了している。 |  |  | □
|  | 分類 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ３３ | 分類（様式下部に記載）に従い、支出費目に応じた番号 を記載している。 |  |  |  | □
|  | 内容 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ３４ | 備品や消耗品等を購入した場合、「○○一式」とまとめず、 購入品目を 全て記載している。 |  |  |  | □
|  |  | ３５ | 日当の支払をしている場合、該当する活動の日付や単価、人数を記載している。 (例）○○作業日当（4/12 1,000×15人） |  |  |  | □
|  | １．農地維持支払及び資源向上支払（施設の長寿命化を除く） ２．資源向上支払（施設の長寿命化） | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ３６ | １．と ２．を 区分して経理している。 （施設の長寿命化に取り組んでいいな場合は、２．の記載は不要） |  |  |  | □
|  |  | ３７ | 収入・支出と残高の計算が合っている。 |  |  |  | □
|  |  | ３８ | 収入の合計が 「（様式第1－８号） 多面的機能支払交付金に係る 実施状況報告書」に記載している「収入の部の『合計』」 と一致している。 |  |  |  | □
|  |  | ３９ | 支出の合計が 「（様式第1－８号） 多面的機能支払交付金に係る 実施状況報告書」に記載している「支出の部の『１．支出総額』」 と一致している。 |  |  |  | □
|  | 領収書番号【領収書等の整理】 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ４０ | 備品・消耗品の購入について、領収書 を保管している。 |  |  |  | □
|  |  | ４１ | 日当の支払について、額の根拠となる資料 及び 支払関係書類 （振込の場合は金融機関振込依頼書、現金で支払の場合は、受領印のある 書類） を保管している。 |  |  |  | □
|  |  | ４２ | 領収書及び日当の支払関係書類に 番号を付けて整理している。 |  |  |  | □
|  |  | ４０ | 領収書等の宛先は、組織名となっている。（営農組合、町内会等は不可） |  |  |  | □
|  |  | ４３ | 【チェック項目】 金銭出納簿の「領収書番号」に当該領収書等に付けた番号 を記載している。 |  |  |  | □
|  | 活動実施日 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ４４ | 当該活動支出に関する 活動実施日 を記載している。 （入りきらない場合は、備考に記載してください） |  |  |  | □
|  | 返還額、次年度持越額 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ４５ | 「返還額、次年度持越額」の合計額が １．農地維持支払及び資源向上支払（施設の長寿命化を除く） 及び ２．資源向上支払（施設の長寿命化） の残高 と一致している。 |  |  |  | □
目次に戻る
記入例へ

## 実施状況報告書提出時記入例
(参考様式) |  |  | 令和 １年度 |  |  | 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書提出書類チェックリスト
記入例 |  |  | 組織名 |  | ●●●●環境保全会
（様式第1－８号） 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書
|  | 標題、報告年月日、宛先 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | １ | 報告書の標題が |  | 「令和１年度 多面的～報告書」になっている。 |  | ■
|  |  | ２ | 実施状況報告書に 組織代表印 を押印している。 |  |  |  | ■
|  |  | ３ | 宛先が 山口市長 殿 になっている。 |  |  |  | ■
|  |  | ４ | 「報告年月日」 が |  | 令和 １年３月３１日 になっている。 |  | ■
|  | １．令和 １年度 |  |  |  | 収支実績 |  | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ５ | 「１．令和 １年度 収支実績 （令和〇〇年〇月〇日現在）」 の日付が 令和２年３月３１日 になっている。 |  |  |  | ■
|  |  | ６ | （１）～（２）又は（１）～（３）の収入の部で 利子等 がある場合 利子等の内訳 を備考に記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | ７ | （１）～（２）の支出の部で 次年度への持越額 がある場合 備考欄に 持越額の使用予定（使用時期、使用内容）等 を記載している。 |  |  |  | □
（別紙） 多面的機能支払交付金に係る事業の成果
|  | ＜該当する活動にチェック＞の項目 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ８ | 計画書に記載されている活動内容に応じ、チェック（■）をしている。 |  |  |  | ■
|  | １．農地維持支払交付金 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ９ | 「実施」の項目に「○」、「●」又は「－」 を記載している。 「●」の場合は、実施できなかった理由 を備考に記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | １０ | 「事務・組織運営の研修」の「実施」の項目に、実施日を記載している。 実施できなかった場合は、「●」と記載し、 備考に 実施予定年度 を記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | １１ | 「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」の「実施」の項目に、 実施日 を記載している。（実施は必須です） |  |  |  | ■
（別紙） 多面的機能支払交付金に係る事業の成果
|  | ２．資源向上支払交付金 （１）地域資源の質的向上を図る共同活動 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | １２ | 「実施」の項目に「○」、「●」又は「－」 を記載している。 「●」の場合は、実施できなかった理由 を備考に記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | １３ | 「施設の軽微な補修」の「機能診断・補修技術等の研修」の「実施」の項目 に、実施日 を記載している。 実施できなかった場合、「●」として 備考に 実施予定年度 を記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | １４ | 「多面的機能の増進を図る活動」の項目で、本活動に取組む場合 「広報活動」を実施している。 「計画」・「実施」ともに「○」 を記載している。 本活動に取組まない場合は「計画」・「実施」ともに「－」 を記載している。 |  |  |  | ■
|  | （２）資源向上支払交付金（施設の長寿命化のための活動） | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | １５ | 計画の項目で、令和５年度までを計画期間としている場合、 １年度から５年度までの計画 を記載している。 （計画の変更した場合は、直近の 計画変更後のものを参照） |  |  |  | ■
|  |  | １６ | 実績の項目に、当該年度の実施数量 を記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | １７ | 計画の進捗 累計完成数量の項目に、令和１年度（２年目以降は過年度分）の 完成数量の合計 を記載している。 |  |  |  | ■
|  | （３）資源向上支払交付金（地域資源保全プランの作成） |  |  |  |  | (該当する場合のみ) | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | １８ | 策定年月日 を記載している。 |  |  |  | □
|  |  | １９ | 地域資源保全プランの提出状況に チェック（■）をしている。 |  |  |  | □
|  | （４）資源向上支払交付金（組織の広域化・体制強化） |  |  |  |  | (該当する場合のみ) | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２０ | 設立年月日 を記載している。 |  |  |  | □
|  |  | ２１ | 広域協定の認定書の写しの提出状況に チェック（■）をしている。 |  |  |  | □
|  | ３．向上活動支援交付金（高度な農地・水の保全活動） | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２２ | この項目は該当組織が無いため、空白になっている。 |  |  |  | ■
（別紙） 多面的機能支払交付金に係る事業の成果
|  | ４．農地中間管理機構の借り受け | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２３ | 「有」 または 「無」 にチェック を付けている。 |  |  |  | ■
|  | ５．総会又は運営委員会の実施時期 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２４ | １．３月３１日までに開催した場合、開催日を記載している。 ２．３月３１日までに開催しなかった場合、決算について開催した 役員会の日を記載するとともに 総会または運営委員会の開催予定日を報告書の枠外に括弧書きで 記載している。 （総会資料 を １部 提出してください） |  |  |  | ■
|  | ６．消費税に係る課税事業者の該当の有無 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２５ | 前々年度の課税売上高が １,０００万円を超えている。 または 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択し、 消費税に係る課税事業者となっている。 |  |  |  | □
（様式第１－６号）多面的機能支払交付金 活動記録
|  | 標題等 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２６ | 標題が、 | 令和●●年度 多面的機能支払交付金 活動記録 となっている。 |  |  | ■
|  | 活動内容 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２７ | （様式第1－８号） 多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書の （別紙） 多面的機能支払交付金に係る事業の成果の「実施」に「○」 と記載した活動を、全て記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | ２８ | 「活動区分」、「施設又はテーマ」等、各項目 を漏れなく記載している。 |  |  |  | ■
（様式第１－７号）多面的機能支払交付金 金銭出納簿
|  | 標題等 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ２９ | 標題が、 | 令和●●年度 多面的機能支払交付金 金銭出納簿 となっている。 |  |  | ■
|  | 日付 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ３０ | 通帳からの入出金の順番に記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | ３１ | 立替払いをして、交付金入金後にその分を通帳から支出している場合、 内容欄に 立替払いをした日付 を記入している。 |  |  |  | ■
|  |  | ３２ | 当該年度 | 中の活動に対する支払いが、３月３１日までに完了している。 |  |  | ■
|  | 分類 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ３３ | 分類（様式下部に記載）に従い、支出費目に応じた番号 を記載している。 |  |  |  | ■
|  | 内容 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ３４ | 備品や消耗品等を購入した場合、「○○一式」とまとめず、 購入品目を 全て記載している。 |  |  |  | ■
|  |  | ３５ | 日当の支払をしている場合、該当する活動の日付や単価、人数を記載している。 (例）○○作業日当（4/12 1,000×15人） |  |  |  | ■
|  | １．農地維持支払及び資源向上支払（施設の長寿命化を除く） ２．資源向上支払（施設の長寿命化） | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ３６ | １．と ２．を 区分して経理している。 （施設の長寿命化に取り組んでいいな場合は、２．の記載は不要） |  |  |  | ■
|  |  | ３７ | 収入・支出と残高の計算が合っている。 |  |  |  | ■
|  |  | ３８ | 収入の合計が 「（様式第1－８号） 多面的機能支払交付金に係る 実施状況報告書」に記載している「収入の部の『合計』」 と一致している。 |  |  |  | ■
|  |  | ３９ | 支出の合計が 「（様式第1－８号） 多面的機能支払交付金に係る 実施状況報告書」に記載している「支出の部の『１．支出総額』」 と一致している。 |  |  |  | ■
|  | 領収書番号【領収書等の整理】 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ４０ | 備品・消耗品の購入について、領収書 を保管している。 |  |  |  | ■
|  |  | ４１ | 日当の支払について、額の根拠となる資料 及び 支払関係書類 （振込の場合は金融機関振込依頼書、現金で支払の場合は、受領印のある 書類） を保管している。 |  |  |  | ■
|  |  | ４２ | 領収書及び日当の支払関係書類に 番号を付けて整理している。 |  |  |  | ■
|  |  | ４０ | 領収書等の宛先は、組織名となっている。（営農組合、町内会等は不可） |  |  |  | ■
|  |  | ４３ | 【チェック項目】 金銭出納簿の「領収書番号」に当該領収書等に付けた番号 を記載している。 |  |  |  | ■
|  | 活動実施日 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ４４ | 当該活動支出に関する 活動実施日 を記載している。 （入りきらない場合は、備考に記載してください） |  |  |  | ■
|  | 返還額、次年度持越額 | [5 empty] | ﾁｪｯｸ欄
|  |  | ４５ | 「返還額、次年度持越額」の合計額が １．農地維持支払及び資源向上支払（施設の長寿命化を除く） 及び ２．資源向上支払（施設の長寿命化） の残高 と一致している。 |  |  |  | □
目次に戻る
入力様式へ