（別紙様式１－１）

［受注者からの請求］

年　　月　　日

（宛先）山口市長

受注者

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名

担当者氏名

担当者連絡先電話番号

山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

下記の工事については、賃金等の変動により、山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１　工事名

２　工事場所

３　契約締結日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

４　請負代金額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

５　工　　　期　　　　　　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

６　希望基準日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

７　変更請求概算額（スライド額）　　　　　　　　　　　　　　円

８　概算残工事請負代金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する

請負代金額を控除した額

９　添付資料　　　　工事出来高内訳書、実施工程表付き工事履行報告書、

出来高状況写真、変更請求概算額及び概算残工事請負代金算定資料

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

（別紙様式１－２）

［発注者からの請求］

第　　　　号

年　　月　　日

受注者

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　様

山口市長

山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項に基づく請負代金額の変更について（請求）

下記の工事については、賃金等の変動により、山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

１　工事名

２　工事場所

３　契約締結日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

４　請負代金額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

５　工　　　期　　　　　　　　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

６　希望基準日　　　　　　　　　　　年　　月　　日

７　変更請求概算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

８　概算残工事請負代金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する

請負代金額を控除した額

※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

（別紙様式２）

第　　　　号

年　　月　　日

受注者

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　様

山口市長

山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第８項に基づく協議の開始の日について（通知）

年　　月　　日付け請求のあった標記について、山口市建設工事標準請負契約約款

第２５条第８項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　　　工事

２　工事場所

３　スライド額協議開始日　　　　　　　　年　　月　　日

（※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から７日以内に設定する）

（別紙様式３－１）

第　　　　号

年　　月　　日

受注者

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　様

山口市長

山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　　月　　日付け請求のあった山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき下記のとおり協議します。

なお、異存がなければ、別添承諾書を返送願います。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　　　工事

２　工事場所

３　スライド変更金額　　　　　（増）　　　　　　　　　　　　　　　円

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　　　　円

基　準　日　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

（別　添）

承　　諾　　書

年　　月　　日付けで協議のありました下記工事の山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

２　工事場所

３　スライド変更金額　　　　　（増）　　　　　　　　　　　　　　　円

うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額　　　　　　　　　　　　　　円

基　準　日　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

年　　月　　日

受注者

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名

担当者氏名

担当者連絡先電話番号

（宛先）山口市長

（別紙様式３－２）

第　　　　号

年　　月　　日

受注者

商号又は名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　様

山口市長

山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項に基づく請負代金額の変更について（協議）

年　　月　　日付け請求のあった山口市建設工事標準請負契約約款第２５条第６項に基づく請負代金額の変更について、同条第７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

記

１　工事名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事

２　工事場所

３　スライド変更適否　　　　スライドの適用が認められない

４　理　　　　　 由　　　　 スライド額が対象工事費の1％を超えないため

ス　ラ　イ　ド　調　書

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 請負代金額 | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 設計書金額 | 円（消費税含まず） |
|  | 円（消費税含む） |
| 工期 | 自 年 月 日 |
|  | 至 年 月 日 |
| 基準日 | 年 月 日 |
| 出来高額（Ｐ０） | 円（税抜き） |
| 残工事額（Ｐ１） | 円（税抜き） |
| 変更残工事額（Ｐ２） | 円（税抜き） |

※増額スライド用

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

工事名　　　　　　　　　　　　工事

| 請負代金額（税抜） | 出来高額Ｐ0（税抜） | Ｐ１ | Ｐ２ |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（Ｓ）＝（　　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　－　　Ｐ１　　×　　１／１００

＝（　　　　　 　－　　　 　　）　－　　　 　　×　　１／１００

＝　　　　　　　 －

＝

（ 但し、Ｐ１＜Ｐ２ ）

Ｐ１　：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２　：　変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝　Ｓ　＋　Ｓ　×　消費税及び地方消費税率

＝

- 算定根拠として「残工事額（P1）計算書」【エクセルシートＡ】、「インフレスライド計算書」【エクセルシートＢ】を添付すること。

※減額スライド用

賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

工事名　　　　　　　　　　　　　工事

| 請負代金額（税抜） | 出来高額Ｐ0（税抜） | Ｐ１ | Ｐ２ |
| --- | --- | --- | --- |

スライド額（Ｓ）＝（　　　Ｐ２　　－　　Ｐ１　　）　＋　　Ｐ１　　×　　１／１００

＝（　　　　　 　－　　　 　　）　＋　　　 　　×　　１／１００

＝　　　　　　　 ＋

＝

（ 但し、Ｐ１＞Ｐ２ ）

Ｐ１　：　請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

Ｐ２　：　変動後（基準日）の賃金等を基礎として算出したＰ１に相当する額

スライド額

（税込み）＝　Ｓ　＋　Ｓ　×　消費税及び地方消費税率

＝